## Slide 1
Наше
видение
Наименование проекта (полное):
Организация модели телекоммуникационной сети, как образовательной цифровой
среды дошкольного учреждения
мы смотрим на мир, а мир – на нас

## Slide 2: Предпосылки реализации проекта
Формальные основания для инициации проекта | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10. 2013 г.(далее ФГОС ДО)
Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. Государственная программа Свердловской области "Развития системы образования» в Свердловской области до 2024 года", утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г № 919-ПП
Notes: приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" Рабочая версия пасорта проекта «Цифровая школа» Современный этап развития общества характеризуется нарастанием информатизации с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ. Все это наделяет современный процесс коммуникации особой спецификой, объяснить которую можно, прежде всего, наличием большого количества каналов передачи информации
Реализация проекта является одним из условий, направленных на решение выше перечисленных задач. Актуальность проекта определена важностью для ребенка затрагиваемых областей жизненного пространства в процессе образовательной деятельности - социальной средой, предполагающей опыт живого общения с реальными людьми (детьми и взрослыми) и опыт освоение цифровой среды.
ПООП ДО обозначает основные задачи образовательной деятельности в области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации, как создание условий для:
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
Новое время требует перестроения образовательного процесса с применением компьютерных технологий, технических средств обучения. Внедрение в работу детского сада новых информационных технологий открывает новые, интересные возможности освоения ребенком образовательной программы ДОУ, позволяет вплотную подойти к разработке информационно – образовательной среды.

## Slide 3
Проблема
Как организовать цифровую среду учреждения, способствующую гармоничному развитию навыков социального взаимодействия и цифрового общения?
Противоречия
формировать и развивать социальные навыки общения, взаимодействия, умения работать в группе на общий результат. Развитие речевой активности, диалогической речи, как средство общения;
вовлечение детей в виртуальный мир приводит к ухудшению грамотной речи, обособленности молодого поколения друг от друга, сложности «живых» коммуникаций и легкой манипуляций с сознанием детей
Notes: Цифровизация с пеленок. Цифровая среда - наступающая реальность. Информационные технологии, гаджеты – современные условия обитания ребенка.
Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу, интернет-ресурсы, (Васильева о компьютерах Мы сейчас сидим в компьютере с утра до ночи, и у нас нет исследований, которые показывали бы влияние этого на подростковую психологию.) поднимающие проблемы и риски раннего погружения детей в виртуальное пространство (сообщества), мы выделили противоречия, заключающееся в том, что:
Мы предположили, что организация детского телевидения с участием детей старшего дошкольного возраста, позволит создать условия для решения задач социально-коммуникативного развития и, в то же время, позволит детям освоить цифровое пространство в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями.
Организация компьютерных классов в детских садах по типу школьного, пусть даже «игрового» урока, на наш взгляд, только способствует омоложению проблемы.

## Slide 4: ЦЕЛЬ
Повышение социально-коммуникативной и информационно-коммуникативной компетентности дошкольников через включенность в активное использование телекоммуникационной сети, созданной на базе учреждения.
Notes: Что хотим получить и путь получения
Цель федерального проекта,

## Slide 5: Задачи
1. Обеспечение развития уровня предметной и методической компетенции педагогов
2. Внедрение организационно-технологической модели детского телевидения «Нашевидение» (далее «Нашевидение») в образовательный процесс учреждения.
3. Функционирование «Нашевидения» в формате телекоммуникационной сети учреждения.

## Slide 6: Задача 1 Обеспечение необходимого уровня предметной и методической компетенции педагогов
Разработка РП , методических материалов
Консультации, обмен опытом
Самообразование (просмотр вебинаров, изучение литературы, интернет-ресурсов…)
Прохождение курсов повышения квалификации
…
Notes: обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования
Осуществленная переподготовка позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава в части внедрения и использования технологий цифровизации образования

## Slide 7: Задача 2 Внедрение организационно-технологической модели детского телевидения «Нашевидение» в образовательный процесс учреждения.
. Реализация рабочей программы «Детское телевидение»
1 блок «Что такое телевидение?»
2 блок «Наша группа – студия» (форма организации – совместная со взрослым деятельность).
3 блок «Нашевидение» - (форма организации - совместная со взрослым и самостоятельная деятельность).
Notes: 1 блок Игровое обучение детей основам организации телевидения, знакомством с оборудованием, профессиями.
2 блок. Работа в тестовом режиме. Взрослые - режиссеры, сценаристы, операторы, редакторы, ведущие и т.д. Дети – стажеры, каждый ребенок определяет для себя более интересную для него направленность. Принцип интерактивного обучения. Привлечение родителей к подготовке материалов к тематическим сюжетам (перевод детско-родительских проектов в цифровую область). Накопление электронного портфолио.
3 блок Переход в режим «самостоятельной организации» детского телевидения. . Руководитель студии, главный редактор – воспитатель. Ведущие,

## Slide 8
Студия
1
Студия
2
Внутренняя аудитория
Внешняя аудитория
телекоммуникационная сеть
Телевизионные выпуски:
- новости, интервью, репортажи, обучающие проекты, социальные ролики и др.
Notes: Возможность создания обратной связи от родителей
наполнение сайтов и иных информационных систем образовательных организаций

## Slide 9: Качественные результаты проекта
Информационно-коммуникативная компетенция
умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать и представлять её;
овладение элементарными умениями создания индивидуальных и групповых проектов.
Социально-коммуникативная компетентность
готовность получать в диалоге необходимую информацию;
умение представлять и отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций;
информационная социализация
овладение элементарными информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ);
ознакомление с современными информационными и цифровыми устройствами
умение взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу
ознакомление с правилами информационной безопасности;

## Slide 10
Ресурсы проекта
Кадровые: педагоги МАДОУ детский сад 16, Информационные: https://минобрнауки.рф/ Минобрнауки РФ, http://www.firo.ru ФИРО, https://moluch.ru Материалы V международной научной конференции «Инновационные педагогические технологии» (г.Казань), https://infourok.ru (Инфоурок) и др., компьютерные программы МедиаБиблиотека 1.13.0.91 https://info-comp.ru все о компьютере и програмировании для начинающих. Материальные: имеется локальная сеть через WiFi роутер, 8 точек - 3 ноутбука (в группах), 2 ноутбука (у специалистов), 2 (ноутбук и компьютер – у администрации); 1 телевизор (в группе). Необходимые дополнительно - указаны в разделе 3 Бюджет проекта
Notes: eSchool.pro – бесплатная онлайн-платформа, предназначенная для детей дошкольного и школьного возраста для изучения математики и русского языка в интерактивной форме
https://universarium.org/course/783 Универсариум курс – Цифровая журналистика (Сетевая межуниверситетская площадка)
https://indicator.ru/article/2018/02/12/kak-sdelat-onlajn-kurs/ Онлайн курс за 7 шагов

## Slide 11: План реализации Этапы и контрольные точки
Контрольная точка | Плановая дата
ЭТАП 1. Утверждение паспорта проекта | Февраль 2019
ЭТАП 2. Разработка проекта, комплекта методических материалов | 
Системное повышение квалификации педагогов по направлениям | 2- 4 квартал 2019г.,
Разработана рабочая программа «Детское телевидение» | август 2019
Разработаны и утверждены методические рекомендации по включению детского телевидения в образовательную деятельность в разных формах ( НОД, совместную и самостоятельную деятельность) | октябрь 2019
Разработаны экспертные карты определения результативности детского телевидения (для воспитанников, педагога, внешних экспертов) | ноябрь 2019
Notes: Должно быть проработано детально – кто, в какие сроки, что делает по каждому направлению проекта, по каждой задаче (данное описание показывает продуманность реализации проекта на практике)

## Slide 12: План реализации
Контрольная точка | Плановая дата
Этап 3. Реализация проекта | 
Реализация рабочей программы «Детское телевидение» 1 блок «Что такое телевидение?» (форма организации – НОД). Игровое обучение детей основам организации телевидения, знакомством с оборудованием, профессиями. 2 блок «Наша группа – студия» (форма организации – совместная со взрослым деятельность). Работа в тестовом режиме. Привлечение родителей к подготовке материалов к тематическим сюжетам (перевод детско-родительских проектов в цифровую область). 3 блок «Нашевидение» - (форма организации - совместная со взрослым и самостоятельная деятельность). Переход в режим «самостоятельной организации» детского телевидения. | ежегодно октябрь ноябрь февраль
Функционирование телекоммуникационной сети | декабрь
Notes: Завершены задачи обеспечения цифровым оборудованием
Создана и введена в действие система оценки качества
Достигнуты целевые показатели
Проект завершен (итоговый отчет утвержден)

## Slide 13: План реализации
№ п/п | Контрольная точка | Плановая дата
 | Этап 4. Оценка результатов проекта | 
 | Диагностика уровня социальной и информационной компетентности, познавательной мотивации | Сентябрь 2019 Май 2019, 2020, 2021
 | Определение доли родителей – активных и пассивных участников проекта | Сентябрь 2019 Май 2019, 2020, 2021
 | Мониторинг качества образования | Май 2019, 2020, 2021
 | Определение доли детей, участвующих в конкурсах | Декабрь 2018, 2019, 2020
 | Определение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Декабрь 2018, 2019, 2020
 | Этап 5. Окончание проекта | 
 | Подведение итогов проекта. Презентация «Карты лучших практик использования цифрового оборудования в дошкольном образовании» | Май 2021
Notes: Должно быть проработано детально – кто, в какие сроки, что делает по каждому направлению проекта, по каждой задаче (данное описание показывает продуманность реализации проекта на практике)

## Slide 14: Показатели проекта
№№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  | 2018 | 2021
1. | Доля воспитанников ( 6го-7го года жизни), успешно продемонстрировавших высокий уровень владения информационно- коммуникативными навыками* | % | 5 | 60
2. | Доля педагогов \управленческих кадров, прошедших повышение квалификации (переподготовку) по технологиям цифровизации | % | 0 | 80/ 100
3. | Доля обновленных рабочих программ (в части обновления содержания, использования цифрового оборудования) | % | 16 | 100
4. | Функционирует единая информационная система «Цифровая образовательная организация» с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения данных для обеспечения полного электронного документооборота деятельности, | Да/нет | нет | да
5. | Доля воспитанников ( 6го-7го года жизни), успешно продемонстрировавших высокий уровень владения социально-коммуникативными навыками | % | 40 | 70
6. | Доля родителей, активно участвующих в образовательном процессе | % | 30 | 50
Notes: Быть ИЗМЕРЯЕМЫМИ! Показывать что проблему (противоречие) поставленное в актуальности Вы решаете!!!!!

## Slide 15: Результаты проекта
Телекоммуникационная локальная сеть учреждения . Направления использования: - образовательное, информационное, коммуникационное, развлекательное.
Образовательные мероприятия (НОД, совместная и самостоятельная деятельность) с применением современного цифрового оборудования, обеспечивающие гармоничную индивидуализированную «цифровую социализацию» на основе включенности каждого ребенка в цифровое пространство в индивидуальном ритме.
Медиобиблиотека тематических образовательных проектов, тематических сюжетов
Гармонизация развития у ребенка навыков социально-личностного и коммуникативно-информационного (информационно-цифрового) общения.
Профессиональный рост педагогов, мотивационная готовность и практическая ориентированность на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий;
Повышение информированности, заинтересованности и активности включения родителей в образовательную деятельность
Notes: Для каждого из результатов проекта должны быть указаны качественные и(или) количественные характеристики.
В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов, услуг, которые создаются в рамках проекта и необходимы для достижения цели и показателей проекта.
Результаты, показатели и цели проекта должны быть взаимосвязаны друг с другом. Не должно быть результатов, которые не влияют на показатели проекта.
Срздан информационный ресурс, доступный всем участникам
Создана система оценки качества
Создано программное обеспечение

## Slide 16
Современная цифровая среда, обеспечивающая гармонизацию развития у ребенка навыков социально-личностного и коммуникативно-информационного (информационно-цифрового) общения.
Увеличение активных форм взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Получение родителями оперативной информации о жизни ДОУ и успехах детей.
Повышение рейтинга (имиджа) учреждения
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Notes: «Проект позволит обеспечить обновление содержания образования, дав возможность учащимся свободно и в то же время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. Благодаря проекту у родителей появится больше возможностей изучать интересы и способности своего ребенка. Для педагогов цифровизация снизит административную нагрузку»
(Васильева О.Ю., министр просвещения РФ)
возможностью реализации персональной образовательной траектории
Достижение перечисленной совокупности результатов позволит Увеличение эффективности обучения
Созданная система развития онлайн образования позволит обеспечение выстраивания индивидуальной траектории всех уровней и ступеней образования, в том числе в труднодоступных

## Slide 17: Финансовое обеспечение (бюджет)
 | Бюджетные источники финансирования, рублей |  | Внебюджетные источники финансирования рублей | Всего, рублей
 | грант | Финансирование субъекта РФ (обеспечение образовательной деятелности) |  | 
2019 | 120000,00 | 65000,00 | 20000,00 | 205000,00
2020 | 80000,00 | 55000,00 | 10000,0 | 145000,00
2021 |  | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00
итого | 200000,00 | 130000,00 | 40000,00 | 370000,00

## Slide 18: Риски реализации проекта
РИСКИ | МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
1Реализация проекта стихийно и локально по группам без объединения в телекоммуникационную сеть. | Четкий поэтапный план внедрения проекта с функциональными обязанностями всех участников проекта и определения точек взаимодействия.
2Отсутствие практического опыта в области ИКТ у педагогов. Неготовность (нежелание) педагогов предоставлять детям самостоятельно осваивать цифровое оборудование. | Повышение квалификации, проводимое в разных формах (курсы, вебинары, консультации, обсуждение за круглым столом), взаимодействие педагогов Учет интенсивности в работе педагогов в картах эффективности работы (стимулирующие выплаты).
Трудности в адаптации цифровых технологий в образовательную деятельность ДОУ. | Включение в штатное расписание 0,25 ст системного администратора или сопровождение IT- специалиста по договору.
Неудовлетворенность родителей, педагогов работой в проекте. | Возможность внесения корректировок в программы, планы мероприятий; проведение информационно-разъяснительной работы и организация обратной связи с родителями, педагогами.
Notes: РИСК ОТОСИТСЯ ТОЛЬКО к ВНЕШНИМ угрозам!!!
Все что относится к проблемам внутренним – это управленческие подзадачи проекта
Риски – низкое качество курсов Низкая эффективность онлайн-обучения (онлайн-курсов)--- обеспечение возможности прохождения обучения на разных платформах, организация смешанного обучения, стажировки Проведение оценки эффективности и удовлетворенности обучением, мероприятия по обмену лучшими практиками.